## Hoja1
2026
|  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Sprints | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1. Creación del SRS y Documentación Inicial | Reunión inicial del equipo. | bar: Febrero 1 1
Investigación del problema y usuarios. | bar: Febrero 1 1
Creación del borrador del SRS. | bar: Febrero 1 1 to Febrero 2 2
Definir requerimientos funcionales y no funcionales
Revisión del SRS y ajustes.
Entrega del SRS completo.
2. Diseño del Sistema y Modelado | Crear diagramas UML: casos de uso, clases, actividades. | bar: Febrero 3 3
Diseño de arquitectura en capas. | bar: Febrero 3 3
Diseño de la base de datos. | bar: Febrero 3 3 to Febrero 4 4
Diseño de wireframes
Validación interna del diseño.
3. Elaboración de la propuesta técnica del software | Definir las especificaciones técnicas según la solución planteada. | bar: Marzo 1 5
Validar que la propuesta técnica cumpla con las condiciones y necesidades de todas las partes. | bar: Marzo 1 5
Estructurar el modelo de datos del software según el análisis realizado. | bar: Marzo 1 5 to Marzo 2 6
Elaborar los artefactos de diseño (diagramas, modelos, estructuras) según la metodología seleccionada. | bar: Marzo 1 5 to Marzo 2 6
Verificar que todos los entregables de la fase de diseño estén correctos y completos.
Documentación de la propuesta técnica.
4. Creación de la base de datos | Analizar los requerimientos para identificar todas las tablas necesarias. | bar: Marzo 3 7
Definir entidades, atributos y relaciones entre las tablas. | bar: Marzo 3 7
Crear el modelo entidad–relación (MER). | bar: Marzo 3 7 to Marzo 4 8
Implementar la base de datos en el gestor seleccionado | bar: Marzo 3 7 to Marzo 4 8
Revisar y validar que toda la estructura cumpla con lo definido en el SRS.
Ajustar el diseño según observaciones del equipo.
Documentar la base de datos (diccionario de datos).
5. Preparación del Entorno | Instalar herramientas del desarrollo necesarias. | bar: Abril 1 9
Configurar repositorio Git y definir la estructura de ramas. | bar: Abril 1 9
Configurar el proyecto backend según la arquitectura definida. | bar: Abril 1 9 to Abril 2 10
Conectar el backend con la base de datos creada en el sprint anterior. | bar: Abril 1 9 to Abril 2 10
Crear los primeros componentes del frontend basados en el diseño | bar: Abril 1 9 to Abril 2 10
Realizar pruebas iniciales para validar que el entorno está funcionando correctamente.
6. Módulo de Usuarios y Roles. | Programación del registro. | bar: Abril 3 11 to Abril 4 12
Login y autenticación. | bar: Abril 3 11 to Mayo 1 13
Cambio de contraseña. | bar: Abril 3 11 to Mayo 1 13
Módulo de roles. | bar: Abril 4 12 to Mayo 1 13
Pruebas básicas del módulo. | bar: Abril 3 11 to Mayo 1 13
7. Módulo de rutas escolares | Registro de rutas. | bar: Mayo 2 14 to Mayo 3 15
Asignación de conductor. | bar: Mayo 2 14 to Mayo 4 16
Asignación de estudiantes. | bar: Mayo 2 14 to Mayo 4 16
Validaciones. | bar: Mayo 3 15 to Mayo 4 16
Pruebas del módulo. | bar: Mayo 2 14 to Mayo 4 16
8. Módulo de QR y Control de Subidas/Bajadas | Generar QR del estudiante. | bar: Mayo 4 16 to Junio 2 18
Pantalla para escanear. | bar: Mayo 4 16 to Junio 1 17
Registrar subida/bajada. | bar: Mayo 4 16 to Junio 2 18
Crear historial. | bar: Mayo 4 16 to Junio 2 18
Pruebas. | bar: Mayo 4 16 to Junio 2 18
9. Módulo de notificaciones | Configurar servicio de notificaciones. | bar: Junio 3 19 to Junio 4 20
Enviar aviso al padre. | bar: Junio 3 19
Aviso al administrador si no hay llegada. | bar: Junio 3 19 to Junio 4 20
Pruebas completas. | bar: Junio 3 19 to Junio 4 20
10. Módulo GPS y mapa en tiempo real | Integrar Google Maps API. | bar: Mayo 2 14 to Mayo 4 16; Julio 1 21 to Julio 2 22
Captura del GPS. | bar: Mayo 3 15 to Mayo 4 16; Julio 1 21 to Julio 2 22
Mostrar ubicación en mapa. | bar: Mayo 3 15 to Mayo 4 16; Julio 1 21 to Julio 2 22
Historial del recorrido. | bar: Julio 1 21 to Julio 2 22
Pruebas de rendimiento. | bar: Julio 1 21 to Julio 2 22
11. Ajustes de Personalización e Idiomas | Implementar el módulo de configuración donde el usuario pueda cambiar el idioma de la aplicación | bar: Julio 3 23 to Agosto 1 25
Crear el sistema de traducciones para que los textos de la app y la web cambien según el idioma seleccionado. | bar: Julio 3 23 to Julio 4 24
Implementar el cambio de tema de la app y la web. | bar: Julio 3 23 to Julio 4 24
Guardar los ajustes del usuario en la base de datos para que no se pierdan al cerrar sesión | bar: Julio 3 23 to Agosto 1 25
Probar que los cambios se apliquen correctamente tanto en la versión web como en la app móvil. | bar: Julio 4 24 to Agosto 1 25
Ajustar la interfaz para que los temas e idiomas funcionen sin errores. | bar: Julio 4 24 to Agosto 1 25
Documentar el módulo de personalización e idiomas | bar: Julio 4 24 to Agosto 1 25
12. Ajustes, Correcciones y Optimización | Corrección de errores. | bar: Agosto 2 26 to Agosto 3 27
Optimización del frontend. | bar: Agosto 2 26 to Agosto 3 27
Mejorar interfaz. | bar: Agosto 2 26 to Agosto 3 27
Retomar pendientes. | bar: Agosto 3 27
13. Pruebas finales | Pruebas generales. | bar: Agosto 4 28 to Septiembre 1 29
Pruebas en varios dispositivos. | bar: Agosto 4 28 to Septiembre 1 29
Revisión completa del sistema. | bar: Agosto 4 28 to Septiembre 1 29
Correcciones finales. | bar: Agosto 4 28 to Septiembre 1 29
14. Pruebas finales | Manual del usuario. | bar: Septiembre 2 30 to Septiembre 3 31
Manual técnico. | bar: Septiembre 2 30 to Septiembre 3 31
Documentación de instalación. | bar: Septiembre 2 30 to Septiembre 3 31
Preparación para la entrega. | bar: Septiembre 2 30 to Septiembre 3 31
15. Entrega final del proyecto | Presentación del proyecto. | bar: Septiembre 4 32 to Octubre 4 36
Entrega oficial. | bar: Septiembre 4 32 to Octubre 1 33
Cierre del proyecto | bar: Septiembre 4 32 to Octubre 4 36

## Roles
Rol | Integrante | Responsabilidad
Product Owner (PO) | Instructores | Responsable de revisar, validar y aprobar el avance del producto al finalizar cada Sprint, asegurando que los entregables cumplan con los criterios de aceptación y los objetivos establecidos.
Scrum Master (SM) | Johan Smith Santamaria Fernandez | Facilita las reuniones Scrum (Daily, Sprint Planning, Review, Retro). Apoya a Marai y Pedro removiendo impedimentos.
Scrum Team (ST) | Sharik Dayanna Rojas Ibarra | Responsable del desarrollo técnico principal. Construyen funcionalidades, corrigen errores y apoyan en pruebas.
Juan Pablo Chala Ramirez

## Plan de actividades
*Nota: Esta es otra propuesta al plan de actividaes segun la metodologia scrum
Sprints |  | Actividades | Estimacion de fechas | Duracion | Responsable | Estado | Entregable
1. Creación del SRS y Documentación Inicial | 1 | Reunión inicial del equipo. | 3 al 14 de febrero | 2 semanas | Smith | Hecho | Entrega del SRS completo.
| 2 | Investigación del problema y usuarios. |  |  | Sharik | Hecho
| 3 | Creación del borrador del SRS. |  |  | Smith | Hecho
| 4 | Definir requerimientos funcionales y no funcionales |  |  | Juan Pablo | Hecho
| 5 | Revisión del SRS y ajustes. |  |  | PO | Proceso
2. Diseño del Sistema y Modelado | 1 | Crear diagramas UML: casos de uso, clases, actividades. | 17 al 28 de febrero | 2 semanas | Juan Pablo | Hecho | Validación interna del diseño.
| 2 | Diseño de arquitectura en capas. |  |  | Sharik | Proceso
| 3 | Diseño de la base de datos. |  |  | Juan Pablo | Hecho
| 4 | Diseño de wireframes |  |  | Smith y Sharik | Hecho
3. Elaboración de la propuesta técnica del software | 1 | Definir las especificaciones técnicas según la solución planteada. | 3 al 14 de marzo | 2 semanas | Smith | Proceso | Documentación de la propuesta técnica.
| 2 | Validar que la propuesta técnica cumpla con las condiciones y necesidades de todas las partes. |  |  | Sharik | Proceso
| 3 | Estructurar el modelo de datos del software según el análisis realizado. |  |  | Smith | Proceso
| 4 | Elaborar los artefactos de diseño (diagramas, modelos, estructuras) según la metodología seleccionada. |  |  | Juan Pablo | Proceso
| 5 | Verificar que todos los entregables de la fase de diseño estén correctos y completos. |  |  | PO | Proceso
4. Creación de la base de datos | 1 | Analizar los requerimientos para identificar todas las tablas necesarias. | 17 al 28 de marzo | 2 semanas | Smith | Hecho | Documentar la base de datos (diccionario de datos).
| 2 | Definir entidades, atributos y relaciones entre las tablas. |  |  | Smith | Hecho
| 3 | Crear el modelo entidad–relación (MER). |  |  | Smith | Hecho
| 4 | Implementar la base de datos en el gestor seleccionado |  |  | Juan Pablo | Hecho
| 5 | Revisar y validar que toda la estructura cumpla con lo definido en el SRS. |  |  | Juan Pablo | Proceso
| 6 | Ajustar el diseño según observaciones del equipo. |  |  | Juan Pablo | Proceso
5. Preparación del Entorno | 1 | Instalar herramientas del desarrollo necesarias. | 31 de marzo al 11 de abril | 2 semanas | Smith | No se ha iniciado | Realizar pruebas iniciales para validar que el entorno está funcionando correctamente.
| 2 | Configurar repositorio Git y definir la estructura de ramas. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 3 | Configurar el proyecto backend según la arquitectura definida. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 4 | Conectar el backend con la base de datos creada en el sprint anterior. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
| 5 | Crear los primeros componentes del frontend basados en el diseño |  |  | Sharik | No se ha iniciado
6. Módulo de Usuarios y Roles. | 1 | Programación del registro. | 14 de abril al 2 de mayo | 3 semanas | Sharik | No se ha iniciado | Pruebas básicas del módulo.
| 2 | Login y autenticación. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 3 | Cambio de contraseña. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 4 | Módulo de roles. |  |  | Smith | No se ha iniciado
7. Módulo de rutas escolares | 1 | Registro de rutas. | 5 al 23 de mayo | 3 semanas | Juan Pablo | No se ha iniciado | Pruebas del módulo.
| 2 | Asignación de conductor. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
| 3 | Asignación de estudiantes. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
| 4 | Validaciones. |  |  | Smith | No se ha iniciado
8. Módulo de QR y Control de Subidas/Bajadas | 1 | Generar QR del estudiante. | 19 de mayo al 6 de junio | 3 semanas | Sharik | No se ha iniciado | Pruebas.
| 2 | Pantalla para escanear. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 3 | Registrar subida/bajada. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 4 | Crear historial. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
9. Módulo de notificaciones | 1 | Configurar servicio de notificaciones. | 9 al 20 de junio | 2 semanas | Juan Pablo | No se ha iniciado | Pruebas completas.
| 2 | Enviar aviso al padre. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 3 | Aviso al administrador si no hay llegada. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
10. Módulo GPS y mapa en tiempo real | 1 | Integrar Google Maps API. | 5 al 23 de mayo | 3 semanas | Juan Pablo | No se ha iniciado | Pruebas de rendimiento.
| 2 | Captura del GPS. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 3 | Mostrar ubicación en mapa. | 23 de junio al 4 de julio | 2 semanas | Smith | No se ha iniciado
| 4 | Historial del recorrido. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
11. Ajustes de Personalización e Idiomas | 1 | Implementar el módulo de configuración donde el usuario pueda cambiar el idioma de la aplicación | 7 al 25 de julio | 3 semanas | Smith | No se ha iniciado | Documentar el módulo de personalización e idiomas
| 2 | Crear el sistema de traducciones para que los textos de la app y la web cambien según el idioma seleccionado. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 3 | Implementar el cambio de tema de la app y la web. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 4 | Guardar los ajustes del usuario en la base de datos para que no se pierdan al cerrar sesión |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
| 5 | Probar que los cambios se apliquen correctamente tanto en la versión web como en la app móvil. |  |  | Smith | No se ha iniciado
| 6 | Ajustar la interfaz para que los temas e idiomas funcionen sin errores. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
12. Ajustes, Correcciones y Optimización | 1 | Corrección de errores. | 28 de julio al 8 de agosto | 2 semanas | Smith | No se ha iniciado | Retomar pendientes.
| 2 | Optimización del frontend. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 3 | Mejorar interfaz. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
13. Pruebas finales | 1 | Pruebas generales. | 11 al 22 de agosto | 2 semanas | Juan Pablo | No se ha iniciado | Correcciones finales.
| 2 | Pruebas en varios dispositivos. |  |  | Juan Pablo | No se ha iniciado
| 3 | Revisión completa del sistema. |  |  | Smith | No se ha iniciado
14. Pruebas finales | 1 | Manual del usuario. | 25 de agosto al 5 de septiembre | 2 semanas | Sharik | No se ha iniciado | Preparación para la entrega.
| 2 | Manual técnico. |  |  | Sharik | No se ha iniciado
| 3 | Documentación de instalación. |  |  | Smith | No se ha iniciado
15. Entrega final del proyecto | 1 | Presentación del proyecto. | 8 de septiembre al 10 de octubre | 5 semanas |  | No se ha iniciado | Cierre del proyecto
| 2 | Entrega oficial. |  |  |  | No se ha iniciado

## Priorizaciones
Priorizaciones
ID | Descripcion | Prioridad
1 | Como usuario (Padre) quiero recibir notificaciones en tiempo real cuando la ruta escolar recoja o deje a mi hijo para tener la certeza de que llegó o salió del colegio de manera segura. | Alta
2 | Como usuario (Padre) quiero ver en un mapa la ubicación en tiempo real del bus escolar para saber si hay retrasos o desvíos en el recorrido. | Media Alta
3 | Como usuario Padre quiero poder registrar múltiples hijos en la misma cuenta para hacer seguimiento a todos desde un mismo lugar y no tener que usar diferentes aplicaciones. | Media
4 | Como usuario padre quiero tener acceso a un historial de rutas y horarios de los últimos días para verificar la puntualidad y consistencia del servicio de transporte. | Media baja
5 | Como usuario padre quiero recibir una alerta si la ruta escolar se detiene por más tiempo del habitual para saber si hay una emergencia, atasco o problema técnico. | Alta
6 | Como usuaio padre quiero establecer horarios personalizados de notificación según mi disponibilidad para no recibir alertas innecesarias fuera de los horarios escolares. | Baja