## Hoja1
# Hito | Fase General | Hito de Pago | Descripción | % | Monto $ (COP) | Condición de Pago
1 | Especificación de requisitos del software. | Anticipo | Formalización inicial y levantamiento de requisitos | 10 | 4546221.6 | Firma contrato.
2 | Análisis de la especificación de requisitos del software. | Entrega de documentación de análisis del software.. | Análisis y validación de especificaciones | 15 | 6819332.4 | Aprobación del análisis documentado.
3 | Elaboración de la propuesta técnica del software. | Entrega de documentación de propuesta técnica del software. | Elaboración y presentación de propuesta técnica. | 15 | 6819332.4 | Aprobación de la propuesta técnica.
4 | Modelado de los artefactos del software. | Entrega de artefactos de código. | Desarrollo y validación de modelos y arquitectura. | 20 | 9092443.2 | Revisión y aceptación de modelos.
5.1 | Construcción del software. | Entrega de un 50% de una versión funcional | Entrega de una versión funcional del software cumpliendo con los requisitos principales del cliente. | 15 | 6819332.4 | Proyecto aprobado
5.2 | Construcción del software. | Entrega de documentación de diseño del software ( Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño, modelo de datos), junto con documentación de pruebas. | Entrega completa del 100% del software | 15 | 6819332.4 | Pruebas exitosas de funcionalidades principales
6 | Implantación del software. | Entrega del procedimiento de implementación del software. junto con manuales técnicos, instalación y usuario final. | Instalación y configuración en entorno real | 10 | 4546221.6 | Implementación exitosa en producción
|  |  | Total | 100 | 45462216